## Feuille 1
Sprints | N° user story | Point | User Stories | to do | in progress | done
Sprint 1 aujourd'hui à mi-décembre | 1 | 4 | En tant qu'utilisateur je veux avoir accès aux informations des salons de beauté afin de pouvoir les contacter facilement. |  | créer la base de donnée: partie contact de la BDD (Loic) coder l'accès à la BDD (Loic) coder la visualisation de la BDD (Aminn)
| 2 | 4 | En tant qu’utilisateur je veux avoir accès aux tarifs des prestations proposées afin de pouvoir anticiper le budget. | mise en forme sur la page Web (Aminn)' lier page web à la BDD (Loïc)'
| 3 | 4 | En tant qu’utilisateur je veux être informé du temps alloué à chaque service afin de pouvoir gérer mon emploi du temps. | affichage du temps par service sur le Web via BDD accéder à la BDD
| 4 | 5 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir trouver un salon près de chez moi afin de me déplacer le moins possible. | calculer l'itinéraire si géolocalisation | API google - javascript (Aurélien + Nivedana)' | gérer la géolocalisation (Aurélien + Nivedana)'
Sprint 2 mi-décembre à mi janvier | 5 | 4 | En tant qu’utilisateur je veux être informé des nouveautés de chaque salon de beauté afin de d’être au courant de l’avancé de celles-ci (nouveaux produits). | pouvoir modifier les valeurs de la BDD
| 6 | 0 | En tant qu’utilisateur, je ne veux pas de pubs trop intrusives afin de garder de vue l’essentiel des informations. |  | coder la page Web (Aminn)' coder page accueil coder page pub (sponsors)' coder page salon (partie consultation)'
| 7 | 5 | En tant qu’utilisateur je veux noter la prestation d’un salon de beauté afin de conseiller au mieux les potentiels futur clients. -> vérifier que le forum pour les utilisateurs soit fonctionnelle -> vérifier que l'utilisateur puisse se connecter(via gmail, facebook) | créer le forum - PHP gérer les connexions comptes(google, facebook,etc...)
| 8 | 4 | En tant que propriétaire d’un salon je veux pouvoir promouvoir mon salon afin de me faire connaître. | ajouter de nouveau salon dans la BDD (mise à jour)'